## Test Cases
ID | Title | Description | Preconditions | Postconditions | Priority | Severity | Behavior | Type | Is flaky | Layer | Automation status | Status | Suite ID | Suite Title | Suite Parent ID | Milestone | Created at | Tags | Parameters | Is muted
1 | Login dengan kredensial valid | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji proses login menggunakan email dan password yang valid. Test ini memastikan sistem dapat mengenali kredensial yang benar dan menavigasi user ke halaman beranda. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ User berada di halaman login. Akun `isdeaths7@gmail.com` dengan password `12345678` sudah terdaftar. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ | User diarahkan ke halaman beranda dan login berhasil. | High | Normal | Positive | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 2 | Autentikasi dan Navigasi Dashboard Owner |  |  | 2025-06-13 03:32:31 | login |  | No
2 | Login dengan password salah | Menguji apakah sistem dapat menolak login jika password salah, meskipun email benar. | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ User berada di halaman login. Akun `isdeaths7@gmail.com` sudah terdaftar. ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | Login gagal, muncul pesan kesalahan dan user tetap berada di halaman login. | High | Normal | Negative | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 2 | Autentikasi dan Navigasi Dashboard Owner |  |  | 2025-06-13 03:37:53 | login |  | No
3 | Login dengan email yang tidak terdaftar | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah sistem menolak login saat user memasukkan email yang tidak terdaftar di sistem. ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ User berada di halaman login. Email `isdeaths7@example.com` belum pernah terdaftar. ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Muncul pesan kesalahan dan user tetap berada di halaman login. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | Medium | Normal | Negative | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 2 | Autentikasi dan Navigasi Dashboard Owner |  |  | 2025-06-13 03:43:08 | login |  | No
4 | Akses halaman beranda setelah login | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah user yang sudah login berhasil diarahkan ke halaman beranda sebagai indikasi login berhasil. ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ User telah berhasil login menggunakan akun yang valid. ¦ ¦ ------------------------------------------------------ ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Halaman beranda ditampilkan, berisi informasi pengguna atau menu utama ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | Medium | Trivial | Positive | Functional | No | E2E | Automated | Draft | 2 | Autentikasi dan Navigasi Dashboard Owner |  |  | 2025-06-13 03:46:20 |  |  | No
5 | Navigasi ke halaman Manajemen Karyawan | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah user dapat mengakses halaman Manajemen Karyawan melalui menu navigasi setelah berhasil login. ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ | User telah login dan berada di halaman beranda. | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ User diarahkan ke halaman Manajemen Karyawan. ¦ ¦ --------------------------------------------- ¦ ¦ | Medium | Minor | Positive | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 3 | Manajemen Karyawan - Tambah Data | 2 |  | 2025-06-13 03:48:57 | navigasi |  | No
6 | Menambahkan karyawan dengan data valid | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah sistem dapat menyimpan data karyawan baru dengan input yang lengkap dan valid. ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ User berada di halaman Manajemen Karyawan. User memencet "Tambah Karyawan". ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | Muncul notifikasi “Data karyawan berhasil ditambahkan” dan data muncul di tabel daftar karyawan. | High | Major | Positive | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 3 | Manajemen Karyawan - Tambah Data | 2 |  | 2025-06-13 03:59:43 | karyawan |  | No
7 | Menambahkan karyawan dengan email duplikat | Menguji apakah sistem menolak penyimpanan data karyawan jika email yang digunakan sudah pernah terdaftar. | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Sudah ada data karyawan dengan email <span style="color:var(--md-font-color-failed)">zaidan@gmail.com</span> di database dan user telah memencet "Tambah Karyawan". ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ | Muncul pesan error dan data tidak disimpan. | High | Minor | Negative | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 3 | Manajemen Karyawan - Tambah Data | 2 |  | 2025-06-13 04:07:14 | karyawan |  | No
8 | Menambahkan karyawan tanpa mengisi data wajib | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah sistem memvalidasi form jika seluruh field penting dibiarkan kosong. ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | User berada di halaman Tambah Karyawan. | Muncul pesan error di setiap field wajib. | High | Minor | Negative | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 3 | Manajemen Karyawan - Tambah Data | 2 |  | 2025-06-13 04:10:44 | karyawan |  | No
9 | Mengedit informasi karyawan dengan data valid | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah sistem dapat memperbarui informasi karyawan dengan input yang valid. ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | Minimal satu data karyawan sudah tersedia dalam daftar. | Data berhasil diperbarui dan informasi di daftar ikut berubah. | High | Normal | Positive | Acceptance | No | Not set | Automated | Actual | 4 | Manajemen Karyawan - Edit Data | 2 |  | 2025-06-13 07:11:10 | karyawan |  | No
13 | Mengedit informasi karyawan dengan email duplikat | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji sistem menolak email yang sudah digunakan oleh entri karyawan lain saat proses pengeditan. ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | Sudah terdapat data yang akan diedit, terdapat minimal 2 data yang tersimpan. | Muncul pesan error. | High | Minor | Negative | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 4 | Manajemen Karyawan - Edit Data | 2 |  | 2025-06-13 07:34:09 | karyawan |  | No
14 | Menghapus data karyawan | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah sistem dapat menghapus data karyawan yang dipilih dan menampilkannya secara langsung di UI. ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Minimal satu data karyawan sudah ada di dalam daftar. ¦ ¦ ----------------------------------------------------- ¦ ¦ | Data karyawan hilang dari tabel. | High | Minor | Positive | Functional | No | E2E | Automated | Actual | 5 | Manajemen Karyawan - Hapus Data | 2 |  | 2025-06-13 07:37:47 | karyawan |  | No
15 | Logout dari aplikasi | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Menguji apakah pengguna dapat keluar dari sesi aplikasi dan diarahkan kembali ke halaman login. ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ | ¦ ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ Pengguna sudah login. ¦ ¦ --------------------- ¦ ¦ | Pengguna diarahkan kembali ke halaman login dan tidak bisa mengakses halaman dashboard kembali tanpa login. | High | Major | Positive | Other | No | Not set | Automated | Actual | 2 | Autentikasi dan Navigasi Dashboard Owner |  |  | 2025-06-13 07:42:00 | logout |  | No

## classic
Case ID | Position | Action | Input Data | Expected Result | isShared
1 | 1 | Masukkan email | `isdeaths7@gmail.com` |  | FALSE
1 | 2 | Masukkan password | `12345678` |  | FALSE
1 | 3 | Klil tombol login |  |  | FALSE
2 | 1 | Masukkan email | `isdeaths7@gmail.com` |  | FALSE
2 | 2 | Masukkan password | `1234567890` |  | FALSE
2 | 3 | Klik tombol login |  |  | FALSE
3 | 1 | Masukkan email | `isdeaths7@example` |  | FALSE
3 | 2 | Masukkan password | `12345678` |  | FALSE
3 | 3 | Klik tombol login |  |  | FALSE
5 | 1 | Klik menu "Manajemen Karyawan" |  |  | FALSE
6 | 1 | Masukkan nama | ``` Naufal ``` |  | FALSE
6 | 2 | Masukkan kontak | ``` 081200567330 ``` |  | FALSE
6 | 3 | Masukkan email | ``` salamanto@gmail.com ``` |  | FALSE
6 | 4 | Masukkan password | ``` 12345678 ``` |  | FALSE
7 | 1 | Masukkan nama karyawan | ``` Zaidann ``` |  | FALSE
7 | 2 | Masukkan kontak | ``` 089663452345 ``` |  | FALSE
7 | 3 | Masukkan email | ``` zaidan@gmail.com ``` |  | FALSE
7 | 4 | Masukkan password | ``` 12345678 ``` |  | FALSE
8 | 1 | Klim tambah pada formulir |  |  | FALSE
9 | 1 | Di daftar karyawan, klik tombol "Edit" pada data "Naufal" |  |  | FALSE
9 | 2 | Ubah nama | ``` Muhammad Farhan Pera ``` |  | FALSE
9 | 3 | Ubah kontak | ``` 08998765432 ``` |  | FALSE
9 | 4 | Ubah email | ``` farhana@gmail.com ``` |  | FALSE
9 | 5 | Ubah password | ``` 87654321 ``` |  | FALSE
9 | 6 | Klik Simpan |  |  | FALSE
13 | 1 | Klik tombol “Edit” pada data karyawan "Naufal". |  |  | FALSE
13 | 2 | Ubah field email menjadi email yang telah ada di data lainnya. | ``` zaidan@gmail.com ``` |  | FALSE
13 | 3 | Klik tombol "Simpan" |  |  | FALSE
14 | 1 | Klik tombol “Hapus” pada karyawan "Muhammad Farhan Pera" |  |  | FALSE
14 | 2 | Konfirmasi aksi pada pop-up dengan klik “Ya” |  |  | FALSE
15 | 1 | Klik tombol "Keluar" |  |  | FALSE
15 | 2 | Konfirmasi pada pop-up dengan menekan "Ya" |  |  | FALSE